**Информация о внесении изменений в сведения о договоре**

В соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 21 ноября 2022 г. в Договор от 21 июня 2021 г.
№ Р468-УСР-ОПКР/21 (далее – Договор) внесены следующие изменения:

1. Изложить п. 5.1 Договора в следующей редакции: «Срок выполнения Работ 20 (двадцать) месяцев с даты подписания Договора. Работы по настоящему Договору производятся в три этапа в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).».
2. Изложить п. 5.3 Договора в следующей редакции: «Этап 2: срок выполнения 18 (восемнадцать) месяцев с даты подписания настоящего Договора (в срок этапа входит время прохождения Документации историко-культурной и государственной экспертиз). Подрядчик в течение 18 (восемнадцати) месяцев осуществляет разработку и согласование с Заказчиком комплекта проектно-сметной документации стадии «П» согласно Технического задания (Приложение №1 к Договору), в объёме, необходимом для проведения государственной экспертизы. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения комплекта проектно-сметной документации стадии «П» осуществляет её проверку на предмет **комплектности**. В указанный срок Заказчик обязан проверить документацию и в случае выявления недостатков направить Подрядчику мотивированные замечания для исправления или дополнения. При наличии замечаний исправления и дополнения осуществляются Подрядчиком в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня их поступления от Заказчика, а комплект проектно-сметной документации стадии «П» повторно передается на проверку Заказчику.».
3. Изложить п. 5.4 Договора в следующей редакции: «Этап 3: срок выполнения 20 (двадцать) месяцев с даты подписания настоящего Договора.

Подрядчик разрабатывает, согласовывает с Заказчиком и выдает комплект проектно-сметной документации стадии «Р» согласно Технического задания (Приложение №1 к Договору). Подрядчик передает Заказчику один экземпляр проектной документации стадии «Р». Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения проектной документации стадии «Р» осуществляет её проверку. В указанный срок Заказчик обязан проверить проектную документацию стадии «Р» и, в случае выявления недостатков, направить Подрядчику мотивированные замечания для исправления или дополнения.».

1. Изложить п. 7.1 Технического задания (Приложение № 1 к Договору) в следующей редакции:

|  |
| --- |
| **7. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий договора** |
| 7.1 | Сроки выполнения работ | Общая продолжительность разработки документации 20 (двадцать) календарных месяцев со дня подписания Договора. |

**Сведения о закупаемых товарах\*** *(заполняется в отношении сведений, в которые требуется внести изменения, согласно заключенному Дополнительному соглашению)*

| **ОКПД 2** | **Наименование товара** | **Количество** | **Единица измерения** | **Цена за единицу**  | **Цена договора** | **Страна происхождения товара (страна регистрации производителя товара)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |

**Срок исполнения договора: с 21.06.2021 по 21.02.2023**\*\*

\* данная таблица заполняется только при изменении позиций Спецификации и размещается в электронном виде в сетевом ресурсе Предприятия.

\*\* данная позиция заполняется только в случае изменения срока исполнения договора по сравнению с указанным в Сведениях о заключении договора (Приложение №1)

Начальник отдела проектирования и кадастровых работ УСР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дмитрова О.В.

Передано в УМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Яковенко А.Д.