Приложение №3

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**ГРАФИК**

**выполнения работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Состав работ** | **Начало** | **Окончание** |
| 1 | Дата начала Работ | Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки | |
| 4 | Монтаж топливохранилищ | Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки | 31.12.2019 |
| 6 | Строительно-монтажные работы центрального теплового пункта и его оснащение | Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки | 31.12.2019 |
| 7 | Монтаж пункта учета расхода газа | 01.01.2020 | 01.05.2020 |
| 8 | Прокладка подземных и наземных тепловых сетей | Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки | 01.05.2021 |
| 23 | Реконструкция существующих мостов, мост № 3, № 3, №5 | 01.09.2020 | 01.05.2021 |
| 25 | Ввод объекта в эксплуатацию, подписание КС-11 | 01.09.2021 | 21.12.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный подрядчик:**  Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | **Субподрядчик:**  ­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |