**Информация о внесении изменений в сведения о договоре**

В соответствии с Дополнительным соглашением от 23.12.2024 г. № 3 в Договор подряда № Р501-УСР-ОКТР/24   
от 07.06.2024 (далее – Договор) внесены следующие изменения:

1. П. 2.6.1. Договора дополнен и изложен в следующей редакции:

«2.6.1. При окончательной оплате фактически выполненных работ Генеральный подрядчик удерживает сумму в размере 4 483 471 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят три тысячи четыреста семьдесят один) рубль 41 копейка, в т. ч. НДС 20% 747 245 (Семьсот сорок семь тысяч двести сорок пять) рублей 24 копейки (гарантийное удержание). Сумма гарантийного удержания является частью цены Договора.

Гарантийное удержание осуществляется до даты подписания Сторонами акта приемки качества работ (Приложение № 8 к Договору) (п.п. 3.1.17., 3.1.18. Договора).

Если же имеются недочеты и претензии по качеству проведенных работ (не устраненные Подрядчиком в соответствии с Разделом 5 Договора), они могут быть устранены за счет гарантийного удержания. В этом случае перечисление гарантийного удержания не производится.

За счет гарантийного удержания Заказчик также вправе удовлетворять требования к Подрядчику о возмещении расходов на устранение недостатков, а так же о выплате неустойки (п.п. 6.4., 6.6., 6.7. Договора).

Перечисление гарантийного удержания производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки качества работ (Приложение № 8 к Договору).

Условия и порядок перечисления Подрядчику гарантийного удержания сохраняют силу и применяются, в том числе, в случае расторжения Договора.».

2. Пункт 3.1. Договора дополнен подпунктами 3.1.17. и 3.1.18. следующего содержания:

«3.1.17. Провести приемку качества работ до 01.05.2025.

«3.1.18. В течение 7 (семи) рабочих дней после приемки качества работ Стороны подписывают Акт приемки качества работ (Приложение № 8).».

3. Договор дополнен Приложением № 8 «Акт приемки качества работ» в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

| **ОКПД 2** | **Наименование товара** | **Количество** | **Единица измерения** | **Цена за единицу** | **Цена договора** | **Страна происхождения товара (страна регистрации производителя товара)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |

**Срок исполнения договора: с 07.06.2024 по 28.12.2024**\*\*

\* данная таблица заполняется только при изменении позиций Спецификации и размещается в электронном виде в сетевом ресурсе Предприятия.

\*\* данная позиция заполняется только в случае изменения срока исполнения договора по сравнению с указанным в Сведениях о заключении договора (Приложение №1)

Заместитель генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. И. Стерлев

*(наименование структурного подразделения) (подпись) (ФИО)*

Передано в УМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(дата) (подпись) (ФИО)*