**Информация о внесении изменений в сведения о договоре**

В соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 18 декабря 2024 в Договор № Р830-УСР-ОКТР/24 от 2 октября 2024 г. (далее – Договор) внесены следующие изменения:

1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

 «2.1. Срок выполнения работ: с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки по 30.04.2025.».

2. Пункт 3.4. Договора изложить в следующей редакции:

«3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора при предоставлении счета Подрядчика перечисляет на его расчетный счет аванс в размере 50 % от цены Договора, что составляет **4 900 336 (Четыре миллиона девятьсот тысяч триста тридцать шесть) рублей 77 копеек**, в том числеНДС 20% - **816 722** (Восемьсот шестнадцать тысяч семьсот двадцать два) рубля 79 копеек, при этом Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления аванса на его расчетный счет предоставляет Заказчику счет-фактуру на сумму авансового платежа**.**

Зачет перечисленного аванса будет производиться пропорционально при расчетах за выполненные работы на основании актов о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3).

Оплату за принятый результат работ Заказчик осуществляет ежемесячно, на основании акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), счета-фактуры, счета и по предъявлении комплекта исполнительной документации, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3).».

3. Пункт 4.11. Приложения №1 к Договору «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

«4.11. Срок выполнения работ: с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки по 30.04.2025.».

**Сведения о закупаемых товарах\*** *(заполняется в отношении сведений, в которые требуется внести изменения, согласно заключенному Дополнительному соглашению)*

| **ОКПД 2** | **Наименование товара** | **Количество** | **Единица измерения** | **Цена за единицу**  | **Цена договора** | **Страна происхождения товара (страна регистрации производителя товара)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Срок исполнения договора: с 02.10.2024 по 31.05.2025**

**2024 - 4 900 336,77 руб.;**

**2025 - 4 900 336,77 руб.**

\* данная таблица заполняется только при изменении позиций Спецификации и размещается в электронном виде в сетевом ресурсе Предприятия.

\*\* данная позиция заполняется только в случае изменения срока исполнения договора по сравнению с указанным в Сведениях о заключении договора (Приложение №1)

Заместитель генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Стерлев

 *(наименование структурного подразделения) (подпись) (ФИО)*

Передано в УМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Л. Батомункуева

 *(дата) (подпись) (ФИО)*