**Информация о внесении изменений в сведения о договоре**

В соответствии с Дополнительным соглашением от 15 августа 2020 г. № 5 в Договор № Р212-УСР-ОКТР/20 от 02 марта 2020 г. (далее – Договор) внесены следующие изменения:

1. Изложить п. 2.3. Договора в следующей редакции: «Заказчик после подписания настоящего Договора, не позднее 20 августа 2020 г., при предоставлении счетов Подрядчика, перечисляет на его расчетный счет аванс в размере 7 199 567,45 рублей (Семь миллионов сто девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей 45 копеек), включая НДС 20 % - 1 199 927,91 рублей (Один миллион сто девяносто девять тысяч девятьсот двадцать семь рублей 91 копейка).

Зачет перечисленного аванса будет производиться при расчетах за выполненные Работы на основании Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) пропорционально стоимости выполненных Работ.».

2. Изложить п. 3.3.2. Договора в следующей редакции: «окончание выполнения Работ – не позднее 21 августа 2020 г.».

Начальник ОКТР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Андреев Н.В.

 *(наименование структурного подразделения) (подпись) (ФИО)*

Передано в УМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Беюсова А.В.

 *(дата) (подпись) (ФИО)*