Приложение №3

 к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**ГРАФИК**

**выполнения работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Состав работ** | **Начало** | **Окончание** |
| 1 | Дата начала Работ | Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки |
| 9 | Монтаж канализационных насосных станций | Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки | 31.09.2019 |
| 10 | Реконструкция и расширение системы хозяйственно-бытовых сточных вод | Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки | 01.09.2021 |
| 12 | Реконструкция и расширение магистральных сетей напорной и самотечной канализации | Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки | 01.09.2021 |
| 13 | Реконструкция действующих канализационных насосных станций | Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки | 01.09.2021 |
| 14 | Реконструкция и расширение систем:- хозяйственно-питьевой- противопожарного водоснабжения- технического водоснабжения | Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки | 01.09.2021 |
| 15 | Реконструкция резервуаров для воды | Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки | 01.09.2021 |
| 16 | Строительство резервуаров для воды | Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки | 01.09.2021 |
| 17 | Строительство водопроводных насосных станций | Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки | 01.05.2020 |
| 18 | Строительство электролизной | Дата подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки | 01.05.2020 |
| 24 | Благоустройство территории | 01.08.2021 | 01.09.2021 |
| 25 | Ввод объекта в эксплуатацию, подписание КС-11 | 01.09.2021 | 21.12.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный подрядчик:**Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. | **Субподрядчик:**­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. |