**Информация о внесении изменений в сведения о договоре**

В соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 26 февраля 2020 г. в Договор от 02 октября 2019 г. № Р2254-УСР-ОКТР/19 (далее – Договор) внесены следующие изменения:

1.Исключить Приложение № 2 к Договору.

2.Изложить пункт 3.1.5. Договора в следующей редакции: «Передать Подрядчику частично материалы для выполнения Работ. Полное наименование, единицы измерения, цена и количество передаваемых материалов Генеральным подрядчиком указаны в Спецификации передаваемых материалов Генеральным подрядчиком (Приложение № 3 к Договору). Передача материала Подрядчику осуществляется Генеральным подрядчиком на основании Заявок Подрядчика по Накладным на отпуск материалов на сторону (Типовая межотраслевая форма М-15)».

 3. Изложить пункт 3.2.1. Договора в следующей редакции: «Выполнить Работы в полном объеме из собственных материалов и из материалов Генерального подрядчика, в сроки, установленные Договором, с соблюдением установленных требований и передать их результат Генеральному подрядчику».

4. Изложить пункт 3.2.8. Договора в следующей редакции: «Использовать предоставленный Генеральным подрядчиком материал экономно и расчетливо, после окончания Работ представить Генеральному подрядчику Отчет об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком (Приложение №4 к Договору), а также возвратить его остаток Генеральному подрядчику, либо с согласия Генерального подрядчика Подрядчик обязуется выкупить у Генерального подрядчика неиспользованные материалы по цене закупки».

5. Изложить пункт 3.2.18. Договора в следующей редакции: «Если результат выполнения Работ не был достигнут по причине недостатков предоставленного Генеральным подрядчиком материала, Подрядчик вправе потребовать оплаты выполненных Работ, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке Подрядчиком материала Генерального подрядчика».

6. Изложить пункт 4.2. Договора в следующей редакции: «При сдаче-приемке результатов выполненных Работ Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику два экземпляра подписанного Подрядчиком акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счет, счет-фактуру и Отчет об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком (Приложение №4 к Договору). Метод определения стоимости выполненных Работ при оформлении акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2) должен соответствовать методу определения сметной стоимости Работ, примененному при составлении сметного расчета».

7. Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции: «Цена Договора составляет 24 811 658 (Двадцать четыре миллиона восемьсот одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 42 копейки, в т. ч. НДС (20%) 4 135 276 (Четыре миллиона сто тридцать пять тысяч двести семьдесят шесть) рублей 40 копеек, определяется в соответствии со Сводным сметным расчетом (Приложение № 5 к Договору). Цена Договора не включает стоимость материала Генерального подрядчика. Данные о таких материалах включаются в Сводный сметный расчет и указываются в актах о приемке выполненных Работ.».

8. Изложить пункт 5.5. Договора в следующей редакции: «Оплата результата Работ производится Генеральным подрядчиком за фактически выполненные объемы Работ путем перечисления Генеральным подрядчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в главе 12 Договора, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания документов: акта о приемке выполненных Работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС–3, подписанных Генеральным подрядчиком и получением документов, указанных в п. 3.2.16. Договора, при предоставлении счета, счета-фактуры и Отчёта об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), с учетом погашения ранее выплаченного аванса пропорционально стоимости выполненных Работ и при условии поступления соответствующих денежных средств от Заказчика».

9. Изложить п.7 Технического задания (Приложение №1 к Договору) в части работ, выполняемых на 1 этаже, в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению.

10. Изложить Приложение № 4 к Договору в редакции Приложения №2 к Дополнительному соглашению.

11. Изложить Приложение № 5 к Договору в редакции Приложения №3 к Дополнительному соглашению.

12. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются полностью неизменными и сохраняют свою юридическую силу.

13. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

14. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

15. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

Начальник УСР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Стерлев

 *(наименование структурного подразделения) (подпись) (ФИО)*

Передано в УМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Беюсова

 *(дата) (подпись) (ФИО)*