**Информация о внесении изменений в сведения о договоре**

В соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 19 апреля 2024 г. в Договор № Р161-УСР-ОКТР/24 от 15.03.2024 (далее – Договор) внесены следующие изменения:

В соответствии с п. 11.2. Договора Стороны пришли к дополнительному соглашению:

1. Изложить пункт 3.2. Договора в редакции: «Подрядчик приступает к выполнению работ после передачи Заказчиком проектно-сметной документации по Реестру передачи проектно-сметной документации (Приложение № 4 к Договору), передачи строительной площадки по Акту передачи строительной площадки (Приложение № 3 к Договору).»

2. Изложить пункт 1.5. Технического задания Договора в редакции:

«Срок выполнения работ:

Начало работ: после передачи Заказчиком проектно-сметной документации по Реестру передачи проектно-сметной документации (Приложение № 4 к Договору), передачи строительной площадки по Акту передачи строительной площадки (Приложение № 3 к Договору).

Окончание работ - 31.10.2024.»

**Сведения о закупаемых товарах\*** *(заполняется в отношении сведений, в которые требуется внести изменения, согласно заключенному Дополнительному соглашению)*

| **ОКПД 2** | **Наименование товара** | **Количество** | **Единица измерения** | **Цена за единицу** | **Цена договора** | **Страна происхождения товара (страна регистрации производителя товара)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Срок исполнения договора:**

\* данная таблица заполняется только при изменении позиций Спецификации и размещается в электронном виде в сетевом ресурсе Предприятия.

\*\* данная позиция заполняется только в случае изменения срока исполнения договора по сравнению с указанным в Сведениях о заключении договора (Приложение №1)

Начальник ОКТР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Андреев

*(наименование структурного подразделения) (подпись) (ФИО)*

Передано в УМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Л. Батомункуева

*(дата) (подпись) (ФИО)*