**Информация о внесении изменений в сведения о договоре**

В соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 23.08.2022г. № 1 в Договор подряда Р395-УСР-ОКТР/22 от 17.06.2022г. (далее – Договор) внесены следующие изменения:

В соответствии с п. 9.2. Договора Стороны пришли к соглашению:

1.Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции: «Срок выполнения работ: 85 (восемьдесят пять) календарных дней после поступления аванса в размере 30 % на расчетный счет Подрядчика».

**Сведения о закупаемых товарах\*** *(заполняется в отношении сведений, в которые требуется внести изменения, согласно заключенному Дополнительному соглашению)*

| **ОКПД 2** | **Наименование товара** | **Количество** | **Единица измерения** | **Цена за единицу**  | **Цена договора** | **Страна происхождения товара (страна регистрации производителя товара)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Срок исполнения договора: с 17.06.2022 по 31.10.2022**

\* данная таблица заполняется только при изменении позиций Спецификации и размещается в электронном виде в сетевом ресурсе Предприятия.

\*\* данная позиция заполняется только в случае изменения срока исполнения договора по сравнению с указанным в Сведениях о заключении договора (Приложение №1)

Начальник ОТН УСР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю. Герасимов

 *(наименование структурного подразделения) (подпись) (ФИО)*

Передано в УМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Л. Батомункуева

 *(дата) (подпись) (ФИО)*