**Информация о внесении изменений в сведения о договоре**

В соответствии с Дополнительным соглашением от 13.12.2023 №8 в Договор №Р726-УСР-ОСР/22 от 06.09.2022 (далее – Договор) внесены следующие изменения:

 1. Пункт 3.1. Договора изложен в следующей редакции:

«3.1. Цена Договора составляет 28 086 203 (Двадцать восемь миллионов восемьдесят шесть тысяч двести три) рубля 63 копеек, в том числе НДС 20% – 4 681 033 (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча тридцать три) рубля 94 копеек.».

2. Абзац 1 п. 3.4. изложен в следующей редакции:

«3.4. Стоимость генподрядных услуг Генерального подрядчика составляет 1% (один) процент от стоимости фактически выполненных Субподрядчиком работ, в том числе НДС 20%.».

3. Приложение № 1 «Расчет цены Договора» к Договору изложено в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Приложение № 2 «Техническое задание» к Договору изложено в редакции Приложения №2 к настоящему дополнительному соглашению.

5. Приложение № 3 «График производства работ» к Договору изложено в редакции Приложения №3 к настоящему дополнительному соглашению.

Срок действия договора с 06.09.2022 по 30.12.2023

Начальник управления по строительству и ремонту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Кирсанов

 *(наименование структурного подразделения) (подпись) (ФИО)*

Передано в УМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Е. Сахневич

 *(дата) (подпись) (ФИО)*