**Информация о внесении изменений в сведения о договоре**

В соответствии с Дополнительным соглашением от 25.05.2023 №2 в Договор №Р726-УСР-ОСР/22 от 06.09.2022 (далее – Договор) внесены следующие изменения:

1. Пункт 2.1 изложен в следующей редакции:

«2.1. Начало выполнения работ: с даты заключения Договора. Срок выполнения работ определен в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №3 к Договору), но не позднее 30.06.2023.».

2. Пункты 3.2.1 и 3.2.2. изложены в следующей редакции:

«3.2.1. Генеральный подрядчик вправе после подписания Сторонами Договора выплатить Субподрядчику аванс в размере до 90% от цены Договора, указанной в п. 3.1 Договора. Аванс выплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Субподрядчиком счета на аванс.

Субподрядчик на сумму полученного аванса предоставляет Генеральному подрядчику счет-фактуру в течение 5 (пяти) рабочих дней.

3.2.2. Окончательная оплата фактически выполненных работ осуществляется с пропорциональным зачетом аванса, уплаченного Генеральным подрядчиком в соответствии с п. 3.2.1. Договора, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), при предоставлении счета и счет-фактуры в соответствии с разделом 6. Казначейское сопровождение.

3. Раздел 6. «Казначейское сопровождение» Договора изложен в следующей редакции:

«Раздел 6. Казначейское сопровождение

6.1. В соответствии с п.6 части 2 статьи 5 Федерального закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения» (далее – Правила), приказами Министерства финансов, устанавливающими порядок санкционирования целевых средств Стороны применяют следующие положения:

6.2. Расчеты по Договору в рамках исполнения настоящего Договора производятся целевыми средствами и подлежат казначейскому сопровождению.

6.3. При казначейском сопровождении Субподрядчик обязан:

а) открыть лицевой счет для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в территориальном органе Федерального казначейства (далее – лицевой счет). В течение 3 (трех) рабочих дней после открытия лицевого счета Субподрядчик обязан уведомить об этом Генерального подрядчика. Уведомление должно содержать все необходимые реквизиты, достаточные для осуществления расчетов по Договору. Заключение дополнительного соглашения в данном случае не требуется;

б) представлять в территориальные органы Федерального казначейства документов, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств;

в) указывать в договорах, распоряжениях, а также в документах, установленных порядком санкционирования целевых средств идентификатор государственного контракта (договора, соглашения). Порядок формирования указанного идентификатора устанавливается Министерством финансов Российской Федерации;

г) вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому договору, заключенному в целях исполнения Государственного контракта в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации;

д) соблюдать запреты, установленные п. 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При казначейском сопровождении целевых средств запрещается перечисление целевых средств:

1) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;

2) в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);

3) на счета, открытые Субподрядчику в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации, за исключением:

а) оплаты обязательств Субподрядчика в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

б) оплаты обязательств Субподрядчика по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате Субподрядчика, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

в) оплаты фактически выполненных работ Субподрядчиком, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае, если Субподрядчик не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим порядком санкционирования целевых средств, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;

г) возмещения произведенных Субподрядчиком расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);

д) оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования;

4) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

е) соблюдать режим лицевого счета (ведение и использование лицевого счета). При казначейском сопровождении режим лицевого счета, осуществляется в соответствии с Правилами казначейского сопровождения.

6.4. Субподрядчик самостоятельно представляет в территориальные органы Федерального казначейства сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, предусмотренные порядком санкционирования.

6.5. Субподрядчик вправе:

перечислять средства с лицевого счета на счет, открытый Субподрядчику в банке, после проведения территориальными органами Федерального казначейства проверки документов-оснований в соответствии с порядком санкционирования целевых средств, в случае, если оплата осуществляется единовременно после полного исполнения договора (контракта), а также в случае, если оплата договора (контракта) осуществляется в соответствии с фактически выполненным работам согласно «Графика производства работ» (Приложение №3)

6.6. При наличии оснований, указанных в 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, соответственно, операции на лицевом счете не осуществляются или в осуществлении операций на лицевом счете отказывается, а также приостанавливаются операции на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в соответствии с Порядком проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 N 2483.

6.7. При расчетах по Договору Стороны имеют право в 2023 году применять правила, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2022 №2438 «О порядке перечисления в 2023 году средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях».».

5. Приложение №3 «График производства работ» к Договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

\*Срок действия договора с 06.09.2022 по 30.07.2023

Заместитель генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. И. Стерлев

*(наименование структурного подразделения) (подпись) (ФИО)*

Передано в УМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(дата) (подпись) (ФИО)*