**Информация о внесении изменений в сведения о договоре**

В соответствии с Дополнительным соглашением от 22.02.2023 №2 в Договор подряда № Р993-УСР-ОСР/22 от 24.11.2022 (далее – Договор) внесены следующие изменения:

1. п. 1.4. Договора изложен в следующей редакции:

«1.4. Срок окончания Работ по настоящему Договору -17.03.2023.»

2. Приложение № 5 к Договору (Спецификация передаваемых материалов) изложено в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар (работы, услуги) | Кол-во | Ед.  | Срок поставки |
| 1 | Панель декоративная, толщиной 18 мм. Шпон Американский орех, покрытие: грунт, лак Saerlak." | 158,03 | кв.м. | по 15.03.2023 |
| 2 | Комплектующие к деревянной 3D панели. | 150,50 | кв.м | по 15.03.2023 |

**Срок исполнения договора: с 24.11.2022 по 30.04.2023**

Заместитель генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стерлев А.И.

 *(наименование структурного подразделения) (подпись) (ФИО)*

 Передано в УМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(дата) (подпись) (ФИО)*