**Информация о внесении изменений в сведения о договоре**

В соответствии с Дополнительным соглашением от 16.12.2022 № 1 в Договор № Р688-УСР-ОСР/22 от 01.09.2022 г. (далее- Договор) внесены следующие изменения:

 Пункт 3.1.2. раздела 3 Договора изложен в следующей редакции:

«3.1.2. Срок выполнения Работ: начало-с момента совершения Генеральным подрядчиком последнего из нижеуказанных действий:

1) Передача Генеральным подрядчиком строительной площадки Подрядчику, оформленной актом приема-передачи

2) Дата перечисления авансового платежа

Окончание -20.12.2022

Генеральный подрядчик передает строительную площадку, пригодную для выполнения Работ, в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора.

Датой сдачи Подрядчиком Работ Генеральному подрядчику является дата утверждения Генеральным подрядчиком последнего из актов о приемке выполненных работ (форма КС-2).»

Заместитель генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стерлев А.И.

 *(наименование структурного подразделения) (подпись) (ФИО)*

Передано в УМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(дата) (подпись) (ФИО)*